# 江南宋城历史文化旅游区提升改造（一期）一标段施工图预算编制及

# 全过程造价监控服务项目

（采购编号：       ）

公开询价采购文件

采购人：   赣州宋潮景区管理有限公司

时  间：  2024   年  11  月  28  日

联系电话：     18179752123

目录

第一章  询价须知	2

一、 采购内容：	3

二、 供应商资格条件：	4

三、 拟派人员资格要求：	5

四、 询价文件获取：	5

五、 响应文件：	5

六、 现场踏勘：	6

七、 询价文件澄清或答疑：	6

八、 询价时间、地点：	6

九、 询价保证金：	6

十、 联系方式：	7

第二章  询价程序和方法	8

1.编制依据	8

2.定义	8

3.响应文件的构成	8

4.询价文件澄清	8

5.响应文件的递交	8

6.开标仪式	9

7.成立评审小组	9

8.响应文件的审查	9

9.错误修正	9

10.询价	10

11.评审结果	10

12.确定供应商	10

13.发出成交通知书	11

14.签订合同	11

15.终止询价采购	11

第三章  项目要求	13

一、商务要求	13

二、技术要求	15

第四章 响应文件格式	36

一、询价响应函	37

二、报价表	38

三、分项报价表	39

四、法定代表人授权书	39

五、商务条款响应/偏离表格式	42

六、技术要求响应/偏离表格式	43

七、资格证明材料	44

格式7-1 营业执照等相关资格证明材料	46

格式7-2 供应商的承诺函	46

格式7-3 供应商询价保证金	46

格式7-4 拟派人员资格证明材料	47

格式7-5 其他材料	49

# 第一章  询价须知

根据项目进展情况，现对江南宋城历史文化旅游区提升改造（一期）一标段施工图预算编制及全过程造价监控服务 项目进行公开询价采购，具体内容如下。

- 采购内容：

- 1.项目编号：     /

- 2.项目名称：  江南宋城历史文化旅游区提升改造（一期）一标段施工图预算编制及全过程造价监控服务

- 3.项目概况： 总修缮改造建筑面积约为13962.77㎡，公共空间改造面积约为18700㎡；本项目总投资约9968.77万元（以实际发生为准）。

- 4.服务期限： 自中标之日起至配合江南宋城历史文化旅游区提升改造（一期）一标段结算审计完成。

- 5.服务内容：  工程项目施工图预算编制、全过程造价监控等全过程造价咨询服务，包括但不限于：对施工图现场进行勘察，根据规划图编制模拟清单；根据施工图编制预算清单；与预算审核单位进行核对、出具预算报告；提供有关工程造价信息服务（含施工/设备材料/服务等的询价及出具询价报告）；完成相关编制及其他有关工作等。全过程造价监控服务按照国家、省、市及行业的工程造价咨询的标准、规范和规程，进行施工阶段全过程全范围造价咨询监控，包括清单核查、工程变更及签证的审核；工程洽商、合同争议的鉴定与索赔处理；变更方案、工程造价变化项目的造价测算；进行有关造价指标分析及优化建议；工程进度款审核；竣工结算审核核对、出具结算报告；造价成本分析；提供有关工程造价信息服务；配合完成相关审核审计及其他有关工作，直至结算审核完成为止。

- 6.控制价（折扣率）： 0%≤响应折扣率≤100%，超出该范围视为无效响应。

- 供应商资格条件：

- 本项目资格要求

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加询价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.拟派本项目负责人及造价工程师注册证书要求：项目负责人须具有建设主管部门颁发的注册于供应商本单位的有效的国家注册一级造价工程师证（土建专业）；土建及安装造价工程师须具有建设主管部门颁发的注册于供应商本单位的有效的注册二级造价工程师证或注册一级造价工程师证（按岗位分别对应土建/安装专业）；

8.响应人近三年内（2021年11月至今）具有至少一项工程造价金额不低于7970万元的工程建设项目全过程造价咨询服务业绩（非预算审核或结算审核/审计业绩）；

9.本次采购不接受联合体响应，也不允许分包或转包。

- 其他要求

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的询价活动。

- 2.供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的询价活动。

- 3.供应商的分支机构不得参加本次采购，特殊行业(仅限于银行、保险、石油石化、电力、电信行业)供应商允许其分支机构参加本次采购。

- 4.本项目不接受联合体响应。

- 拟派人员资格要求：

项目咨询团队的主要人员应具有造价咨询资格条件，团队主要人员的数量至少为4人;其中项目负责人:1人，土建造价工程师：2人，安装造价工程师：1人；其他造价工作人员数量后续视项目工作需要配置，资料员：1人（可由团队其他人员兼任）；须按照采购人要求视项目需要安排团队主要人员或专业技术负责人员驻场。

- 询价文件获取：

公告页自行下载附件。

- 响应文件上传及递交：

供应商应根据询价文件的要求编制响应文件，在响应截止时间前，将纸质响应文件一式贰份（即正本一份、副本一份），装订成册，密封提交至纸质响应文件递交地点，密封封面应注明项目名称、供应商单位名称、响应日期。

- 现场踏勘：

- 供应商自行前往踏勘，踏勘截止时间为  2024  年 12  月 2  日  17:30  时，踏勘联系人：  许先生     ，联系电话：17620345400。

- 询价文件澄清或答疑：

1.供应商以书面形式对询价文件编制过程中存在的问题进行提问，将盖章扫描件发往采购人邮箱：sunshine5123@foxmail.com。截止至：  2024 年 12  月2   日  17:30  时。

2.采购人将对供应商提出的疑问解答汇总形成书面文件通知所有获取询价文件的供应商。

- 响应时间、地点：

- 1.响应截止时间和开启时间： 2024 年 12 月 3  日16:00  时（北京时间）。

- 2.纸质响应文件递交地点：江西省赣州市章贡区章贡路百家岭8号赣州宋潮景区管理有限公司1楼会议室。

- 3.响应文件开启、评审地点：江西省赣州市章贡区章贡路百家岭8号赣州宋潮景区管理有限公司1楼会议室。

- 询价保证金：

- 1.供应商应向采购人交纳询价保证金人民币大写： / 元（小写：  / 元）。

- 2.询价保证金应当采用银行电汇、转账、网上银行非现金形式交纳。询价保证金应于响应文件提交截止时间前按时从供应商基本账户一次性足额转账至采购人账户内，如未按要求转入，将作无效响应处理。

收款单位：    /

开 户 行：    /

银行账号：     /

## 附    言：    /       项目询价保证金

- 3.未中选供应商的询价保证金，在《成交通知书》发出后  /  个工作日内无息退还，存在质疑或投诉时，在质疑或投诉处理完毕后  /  个工作日内无息退还。成交供应商的询价保证金，在合同签订后  /  个工作日内无息退还。

- 4.供应商有下列情形之一的，取消候选供应商或成交供应商资格，询价保证金不予退还：

- （1）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

- （2）成交供应商未按规定提交履约保证金的；

- （3）供应商提供虚假材料或虚假陈述的；

- （4）供应商串通响应的；

- （5）供应商在询价文件规定的响应有效期内撤回其响应文件的。

- 联系方式：

- 采购人：   赣州宋潮景区管理有限公司

地    址： 江西赣州市章贡区章贡路百家岭8号

联 系 人：  郭女士

联系方式：  18179752123

# 第二章  询价程序和方法

- 1.编制依据

根据赣州旅游投资集团有限公司相关内控制度编制。

- 2.定义

2.1采购人： 赣州宋潮景区管理有限公司

2.2供应商：是指向采购人提供“询价须知”中采购内容的法人、其它组织或者自然人。

- 3.响应文件的构成

3.1询价响应函

3.2报价表

3.3法定代表人授权书；

3.4商务条款响应表；

3.5技术要求响应表；

3.6资格证明等相关资料。

- 4.询价文件澄清

响应截止时间前，采购人可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改。

- 5.响应文件的递交

5.1供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并在响应截止时间前，将纸质响应文件密封送达指定地点，在响应截止时间后上传及送达的响应文件均为无效响应，做拒收处理。

5.2供应商在响应截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

5.3供应商在响应截止时间后，不得擅自对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，否则视为无效文件，采购人有权没收询价保证金。

- 6.开标仪式

由采购人主持开标仪式。

- 7.成立评审小组

评审小组成员由采购人根据赣州旅游投资集团有限公司相关内控制度规定邀请集团公司或采购人相关人员组成。

- 8.响应文件的审查

8.1评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字纳手纹印或者加盖公章。供应商不得主动对响应文件作出澄清、说明或者更正。

8.2未实质性响应的响应文件按无效响应处理，评审小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 9.错误修正

9.1响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

9.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

9.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件，响应供应商法定代表人或其授权代表同意并签字确认调整后，调整后的报价对响应供应商法定代表人或其授权代表具有约束作用。如果响应供应商法定代表人或其授权代表不接受修正后的报价，则其响应将判定为无效响应处理。

- 10.询价

本项目采用最低价格法（响应折扣率最低者中选），评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评审，资格审查及符合性审查通过后，按照不含税报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商，并推荐排名第一的为成交供应商。最低不含税报价相同的，按照现场随机抽取方式推荐成交供应商。

- 11.评审结果

评审结果应当由评审小组全体人员签字认可。评审小组成员对评审结果有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，询价程序继续进行。对评审结果有异议的评审小组成员，应当在评审结果上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

- 12.确定供应商

采购人收到评审报告后确定成交供应商。

- 13.发出成交通知书

采购人收到评审报告确定供应商后发出成交通知书。

- 14.签订合同

14.1成交供应商应在收到成交通知书之日起30日内与采购人签订合同。不得订立背离询价文件确定的合同文本以及采购标的等实质性内容的协议。

14.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以重新执行上述11、12条规定，确定其他供应商作为成交供应商，也可以重新开展询价活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的询价活动，且采购人有权不退还该供应商的询价保证金。

- 15.终止询价采购

出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，以书面形式通知所有参加询价的供应商并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再适用询价采购方式的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的；

（四）存在相关法律法规规定的其他情形的。

- 16.响应供应商有下列情形之一的，属于实质上没有响应询价文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

16.1响应供应商未提交响应保证金或金额不足、响应保证金提交形式不符合询价文件要求的；

16.2递交的纸质响应文件数量不足的；

16.3响应供应商的响应文件或资格证明文件未提供或不符合询价文件要求的；

16.4响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

16.5现场签到的响应代表与响应文件中响应代表不一致的；

16.6响应有效期不足的；

16.7响应文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

16.8响应文件出现多个响应方案或响应报价的；

16.9未按响应文件格式规定填写的；

16.10字迹模糊，辨认不清的；

16.11法定代表人为同一人的两个及两个以上响应供应商；

16.12响应供应商相互之间存在直接控股、管理关系的；

16.13响应供应商报价超出最高限价的；

16.14存在相关法律法规规定的其他情形的。

# 第三章  项目要求

- 一、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 赣州市章贡区郁孤台历史文化街区老地委大院。 |
| 2 | 服务期限 | 自中标之日起至配合江南宋城历史文化旅游区提升改造（一期）一标段结算审计完成。 |
| 3 | 服务要求 | 工程项目施工图预算编制、全过程造价监控等全过程造价咨询服务，包括但不限于：对施工图现场进行勘察，根据规划图编制模拟清单；根据施工图编制预算清单；与预算审核单位进行核对、出具预算报告；提供有关工程造价信息服务（含施工/设备材料/服务等的询价及出具询价报告）；完成相关编制及其他有关工作等。全过程造价监控服务按照国家、省、市及行业的工程造价咨询的标准、规范和规程，进行施工阶段全过程全范围造价咨询监控，包括清单核查、工程变更及签证的审核；工程洽商、合同争议的鉴定与索赔处理；变更方案、工程造价变化项目的造价测算；进行有关造价指标分析及优化建议；工程进度款审核；竣工结算审核核对、出具结算报告；造价成本分析；提供有关工程造价信息服务；配合完成相关审核审计及其他有关工作，直至结算审核完成为止。 |
| 4 | 计价及 结算方式 | 响应人按折扣率方式报价；施工图预算编制服务费用以预算审核金额（扣除暂列/暂估金额）为收费基数，施工图预算编制服务费用最终结算金额=按计费标准指导文件计算的服务金额（分档累进计算）*中选折扣率，计费标准指导文件指《江西¦造价咨询收费标准¦赣计收费字[2003]1177号》及《赣市财基字〔2013〕7号》文件，钢筋抽筋计算服务费用按此相同方式计算；施工阶段全过程造价监控服务费用以结算审计确定的项目建筑安装工程费为收费基数，全过程造价监控服务费用最终结算金额=结算审计确定的项目建筑安装工程费*2.5‰*《赣市财基字〔2013〕7号》文件中规定的折扣系数（分档累进计算）*中标折扣率；报价包含预算及施工阶段全过程服务所需的人工费用、管理费用、税金等与本服务相关的一切费用 |
| 5 | 付款方式 | ## 无预付款；银行转账支付； 1）施工图预算服务费用：在预算成果经预算审核完成后，按照本文件计价及结算方式以预算审核金额（扣除暂列/暂估金额）为基数计算服务费用并全额支付； 2）施工阶段全过程造价监控服务费用：在项目形象进度达50%时，以预算审核金额（扣除暂列/暂估金额）为收费基数计算，支付至该服务费用的50%；在项目竣工验收合格后，以预算审核金额（扣除暂列/暂估金额）为收费基数计算，支付至该服务费用的85%；在项目竣工结算完成并经结算审计、移交全部造价咨询服务文档资料，以结算审计确定的建筑安装工程费投资总额为收费基数计算本项目应结算服务费用总额，支付至该应结算费用总额的100%。中选供应商须在采购人付款前提供有效的增值税专用发票。 |
| 6 | 报价方式 | 以 折扣率 报价，该报价包括但不限于完成本项目所需人员费用、物料、设备、管理费用、利润、税金等一切费用。 |
| 7 | 履约保证金 | 实行履约保证金担保，履约保证金为1.5万元，接到成交通知书后 7 天内提交。 |
| 8 | 其他要求 |  |

注：以上商务要求必须全部响应。

- 二、技术要求

一、项目概况

1.项目名称：江南宋城历史文化旅游区提升改造（一期）一标段。

2.服务开始时间：自中标之日起，以采购人实际通知为准。

3.项目实施地点：赣州市章贡区郁孤台历史文化街区老地委大院。

二、适用范围

江南宋城历史文化旅游区提升改造（一期）一标段。

三、服务内容及具体要求

1.服务内容：按照有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，遵守相关批复文件的原则，结合“江南宋城历史文化旅游区提升改造（一期）一标段施工图预算编制及全过程造价监控服务”项目的实际特点，承担项目全过程工作，包括但不限于：对施工图现场进行勘察，根据规划图编制模拟清单；根据施工图编制预算清单；与预算审核单位进行核对、出具预算报告；提供有关工程造价信息服务；完成相关编制及其他有关工作等。全过程造价监控服务按照国家、省、市及行业的工程造价咨询的标准、规范和规程，进行施工阶段全过程全范围造价咨询监控；包括清单核查、工程变更及签证的审核；工程洽商、合同争议的鉴定与索赔处理；变更方案、工程造价变化项目的造价测算；进行有关造价指标分析及优化建议；工程进度款审核；竣工结算审核核对、出具结算报告；造价成本分析；提供有关工程造价信息服务；配合完成相关审核审计及其他有关工作，直至结算审核完成为止。

2.具体要求

2.1在具体工作过程中，咨询人的成果文件应满足如下技术要求（包括但不限于），如果国家、行业、省有关部门颁布了新的技术标准或规范，则委托人在开展造价咨询有关工作时，应当采用新的标准或规范：

- 编制施工图预算

依据施工图设计图纸计算工程量和取费，出具预算成果。根据委托人要求配合造价审核部门完成预算审查审定，并为设计优化提供咨询服务；从经济角度对设计进行比选，协助委托人对已完成的设计进行优化，提出优化建议，针对不同的优化建议方案对应出具不同的投资分析报告，报委托人审批同意后执行。

（2）编制招标工程量清单及清单预算价（招标控制价）

咨询人根据合同条款的基础资料，完成招标工程量清单及清单预算价（招标控制价）编制，内容必须包含详细的清单编制说明、工程量清单、工程量计算稿等。造价咨询文件要满足江西省、赣州市、章贡区现行的工程造价相关管理规定。在编制招标工程量清单期间，参加委托人组织的工程量清单编制协调会议，配合委托人完成工作量清单的核对工作。由咨询人形成最终的工程量清单预算成果文件，并负责对接造价审核部门工程量清单预算报备工作。

（3）施工单位进场提出招标清单异议后，与施工单位核对工程量清单及合同价。

施工单位进场提出招标清单异议后，10天内与施工单位核对完工程量清单及合同价，最终达成共识，提交成果文件。

（4）编制工程变更造价预算。在工程变更、工程签证确认前，对工程变更、工程签证可能引起的费用变化提出建议，并应根据施工合同的约定，对有效的工程变更和工程签证进行编制造价成果，计算工程变更、工程签证引起的费用变化，并建立工程造价台账。特别对变更工程处理程序、变更价款的确定，以及变更资料完整性及合理性把关，并就工程变更对造价的影响提交较为准确的估算或比较变更方案的优化建议；提出综合单价、材料单价的界定；新材料、新工艺单价的分析及询价资料；工程造价咨询企业对工程变更、工程签证等认为签署不明或有疑义时，可要求委托人进行澄清。

（5）审核进度款（计量与支付）、材料调差

咨询人应当根据合同条款的基础资料，审核承包人提交的计量支付申请。对承包人提交的工程计量结果进行审核，根据合同约定确定本期应支付的合同价款金额，并向委托人提交合同价款支付审核意见。咨询人应重点关注承包人提交的支付资料是否严谨、规范、齐备、充分，是否严格按合同条款和实际完成情况申请及办理；预付款项是否按规定扣回等。

咨询人对所咨询的项目建立工程款支付台账并对工程建设费用进行审核，其内容应包括：当前累计已付工程款金额、当前累计已付工程款比例、未付工程合同价款余额、未付工程合同价款比例、预计剩余工程用款金额、预计工程总用款与合同偏差值、产生较大或重大偏差的原因分析等。

咨询人应当根据合同条款，根据项目实际情况，在规定的时限内根据合同调差条款的约定，对材料价差等进行调差审核。

（6）编制施工标段工程结算

咨询人应当根据合同条款的基础资料，依据工程造价咨询服务规范相关要求，对所有结算进行编制，并按委托人的要求，参与结算谈判，形成最终结算审核成果文件。

①准备阶段应包括收集、整理竣工结算项目的依据资料，做好送审资料的交验、核实、签收工作，并应对资料等缺陷向委托人提出书面意见及要求。

②编制阶段应包括现场踏勘核实，召开审核会议，澄清问题，提出补充依据性资料和必要的弥补性措施，形成会商纪要，进行计量、计价与确定工作、完成初步报告等。与承包人及委托人进行沟通，召开协调会议，处理分歧事项，形成结算编制成果文件。

③负责落实造价审核部门对结算结果的审定意见。

（7）工程造价纠纷鉴证（含工程索赔）

咨询人应当根据合同条款的基础资料，对工程造价纠纷鉴证（含工程索赔）资料进行分析，提供有关处理意见，并完成委托人要求的其他与造价纠纷鉴证（含索赔）相关的工作。

（8）协助委托人编制竣工决算

咨询人应当根据合同条款的基础资料，依据工程造价咨询服务规范相关要求，协助委托人完成竣工决算报告编制，并通过相关部门对决算报告的审核批准。

咨询人在编制成果文件过程中，必须严格执行国家、江西省、赣州市、章贡区的财政、 建设造价主管部门的相关规定，并在整个项目实施过程中配合委托人完成造价审核以及审计工作。

（9）其他咨询服务及要求

咨询人负责完成的内容：材料调差审核、除施工标段之外的结算审核。

咨询人协助完成的内容：

①协助委托人完善工程造价管理台账信息录入，咨询人初始录入的时间为十个工作日，并根据工程进度建立并完善造价管理台账；

②协调及指导施工单位填报计量计价清单；

③协助提供材料价格及主材、设备价格的询价等造价咨询服务，包括：

A.对工程合同价中允许调整的材料、构配件、设备等价格及暂估价、措施项目等，协助委托人进行控制；

B.根据委托人需要，对价值较大或数量占比大的材料提供价格参考信息；

C.根据委托人要求，对新增的设备材料进行市场询价，向委托人推荐实用、美观、优质、价格适中的产品，以供委托人进行选择；

D.根据委托人要求，对设计变更采用的新设备材料进行技术经济对比分析，为委托人决策提供经济依据。

④协助审核工程进度款；

⑤提供索赔问题处理的意见；

⑥协助委托人开展变更审核工作并提供施工期间因修改、变更、签证而造成工程内容增减部分的造价咨询审核及建议；

⑦协助委托人对施工过程中的工程变更进行经济性对比和分析；

协助处理由于工程变更和违约索赔引起的费用增减，并在工程变更前，协助与委托人、监理单位及施工方协商确定工程变更的价款或计算价款的原则、方法。根据委托人要求，对地质条件的重大变化、大宗材料的代换、工程量的大幅增减、重（较）大设计变更等，咨询人应根据需要，深入施工现场，对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更造价。

⑧参加与委托项目有关造价控制的会议；

⑨配合审计完成造价相关工作；

⑩及时提供相关报告报表：

A.每月必须提供一份全过程月报，内容包括工作完成情况、工作计划、本项目主要

材料的价格动态等，并做好相关档案管理工作；

B.为更好的控制造价对于涉及文明施工费及扬尘费必须编制详细的台账，同时收集

相关佐证资料；

C.编制详细的造价电子影相文件；

D.提供该项目的全过程造价管理方案。

⑪其他与委托项目造价相关的服务。

双方明确，咨询人仅应按照本合同约定为委托人提供咨询服务，不作为委托人的代理人或代表。未经委托人事先书面同意，咨询人不得代表委托人向他人作任何承诺，不得就本项目造价咨询业务向他人作出任何认可、确认等。

咨询人不得私自与施工单位接触，进行任何有危害委托人利益的合作和经济活动， 否则委托人有权解除本合同，不支付服务费，咨询人向委托人支付本合同暂定咨询服务费总额 20%的违约金，并须赔偿因此给委托人造成的直接、间接经济损失。

（10）咨询人在项目实施过程中，配合完成委托人提出的与本项目造价咨询相关的其他工作，包括但不限于以下内容：

①向委托人提供国家、江西省、赣州市、章贡区与工程造价有关的法律、法规、条例、规定、标准、规范和一般惯例等规定的咨询服务；

②为各参建单位的造价管理、造价检查等提供指导及咨询；

③参加委托人要求参加的与委托项目造价相关的会议；

④在施工过程中，协助委托人开展造价管理与控制，提供咨询服务工作；

⑤参加与工程造价相关的施工现场例会、图纸会审及与投资控制有关的专题会等。

⑥完成造价咨询单位应该完成的其他工作。

2.2 工作过程资料和成果资料要求的细化（包括但不限于以下内容）

（1）过程的编（审）痕迹资料。包括编（审）过程发现的问题与处理意见，与委托人、委托人（或审核部门）委托的中介单位、施工单位在协调、取证等过程中提出的问题及处理意见。

（2）对于技术交底各项要求的响应。

（3）工程主要指标分析。

（4）工程量计算稿。

（5）其他资料。

2.3成果文件的数量要求

（1）施工图预算编制报告及其他：3套。

（2）招标控制价编制报告及其他：3套。

（3）变更、材料调差的相关报告：3套。

（4）结算造价编制报告：3套。

（5）其他咨询报告及文件：根据实际情况确定数量。

上述成果文件均要求另行提交一套电子文件（含软件造价数据,并保证能够进行编辑）。

2.4咨询服务成果文件验收要求

（1）咨询服务成果文件必须符合有关规定，数据真实可靠；

（2）咨询服务成果文件达到国家法律法规的具体要求以及本项目的要求。

2.5咨询人的其他义务

（1）咨询人须提供常设全天候 24 小时热线服务。对委托人的服务通知（包括接件及领资料），咨询人须在接报后 1 小时内响应；按委托人的工作时间计算 2 小时内到达现场（每天工作时间为：上午 8：30—12：00，下午 14：00—17：30，具体工作时间根据委托人的实际情况调整）。

（2）委托人通知咨询人提供现场咨询服务时，咨询人须在三个工作日内安排完成； 咨询人在每次参加委托人组织的会议或现场咨询时，须于约定时间 10 分钟前到达指定地点并向委托人进行审核情况交底。

（3）咨询人在提交造价咨询意见初稿至最后的工程造价咨询报告书期间，对委托人补充的资料须在 2 日内调整处理完毕。

（4）对委托人的急件一旦接受委托，整个造价咨询过程的时间控制须严格按照委托人的要求进行。

（5）对委托人的其他预约服务应按其要求准时到达现场。

（6）当咨询人接到委托人的通知后，有义务按合同条款规定委派相关人员进驻项目现场。

（7）咨询人应在赣州市设立办公地点，并有与管理相适应的办公设备（办公桌、固定电话、电脑等）。

2.6咨询工作成果完成时限

一般情况下，工程造价咨询的成果按下列时限完成：

（1）编制施工图预算：委托人按照合同条款约定提供了基本资料后（当日不计）10日内，咨询人应向委托人提交合格的工程预算造价文件。

（2）编制招标工程量清单及清单预算价（招标控制价）：委托人按照合同条款约定提供了基本资料后（当日不计）5天内完成招标控制价编制，咨询人应向委托人提交合格的招标工程量清单及清单预算价（招标控制价），并对采购文件响应报价规定及有关经济条款提出建议；

（3）施工单位进场提出招标清单异议后，与施工单位核对工程量清单及合同价：委托人按照合同条款约定提供了基本资料后（当日不计）10天内内，咨询人应向委托人提交合格的成果文件；

（4）编制或审核工程变更造价：委托人按照合同条款约定提供了资料后（当日不计）3个工作日内，完成工程变更和新增单项计价的编制或审核的成果文件；涉及询价的变更在7个工作日内完成变更造价文件。

（5）审核进度款（计量与支付）、材料调差：委托人按照合同条款约定提供资料后（当日不计）3个工作日内，完成工程进度款（计量与支付）、材料调差审核的成果文件。

（6）工程索赔的处理：委托人按照合同条款约定提供资料后（当日不计）10个工作日内，完成工程索赔的审核及造价的上报资料编制，咨询人应向委托人提交合格的报告。

（7）编制施工标段工程结算，并上报造价审核部门：委托人按照合同条款约定提供资料后（当日不计）10个工作日内，咨询人应向委托人提交合格的结算造价报告。

（8）工程造价纠纷鉴证（如有）：委托人按照合同条款约定提供资料后（当日不计）3～5 个工作日内，咨询人应当根据合同条款基础资料，咨询人应向委托人提交合格的工程造价纠纷处理意见。

（9）委托人或第三人提出造价疑问，咨询人必须在 1 个工作日内（当日不计）解答并提交书面解答意见。

（10）其他内容：委托人视具体委托内容，合理明确完成时限。

因咨询人原因不能按合同约定的时间提交工程成果文件时，委托人有权采取如下处罚措施：每超过一个日历天的，按每天500元的标准处以违约金，直至该委托业务的咨询服务费处罚完为止。其违约金在支付咨询服务费时予以直接扣除。超过三十个日历天，委托人有权单方面终止合同及要求咨询人支付本合同暂定咨询服务费20%的违约金，并保留追究其法律责任的权利。咨询人要求委托人或第三人补充资料期间，暂停计算咨询人的工作时间。

自签订合同之日起，至项目竣工验收通过为止，项目负责人应根据造价管理需要，每月至少组织一次造价专题通报会，负责协调解决工程建设过程中与工程造价有关的各种疑难问题和各类争议。上述费用已包含在合同价款中，委托人无需另行支付任何费用。

四、人员配置要求

1.咨询团队及项目负责人

项目咨询团队的主要人员应按响应文件填报的人员投入本服务项目，项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。

项目负责人及造价工程师的资格要求：须具有建设主管部门颁发的注册于响应供应商本单位的有效的注册一级造价工程师证（土建专业）；土建及安装造价工程师须具有建设主管部门颁发的注册于响应供应商本单位的有效的注册二级造价工程师证（土建/安装专业）；

项目咨询团队的主要人员应具有造价咨询资格条件，团队主要人员的数量至少为4人；其中项目负责人：1人，土建造价工程师：2人，安装造价工程师：1人；其他造价工作人员数量视项目需要配置，资料员：1人（可兼任）；须按照采购人要求视项目需要安排团队主要人员或专业技术负责人员驻场。

注：实际委派专业根据现场实际需求进行配备，若委托人认为咨询人造价人员不足时，咨询人应按委托人的要求增加造价人员，增加人员的费用不另行计算。

2.在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。施工单位进场后，造价人员每周入驻工地时间不少于 2 日。

注：实际委派专业根据现场实际需求进行配备，若委托人认为驻场造价人员不足时，咨询人应按委托人的要求增加驻场造价人员。

3.咨询人投入本项目的项目负责人和造价人员应与其响应文件拟投入人员保持一致，除发生以下情形之一外，不得更换：

①因重病或重伤(持有县、区以上医院证明)两个月以上不能履行职责的；

②调离原工作单位的；

③无能力履行合同的责任和义务，委托人要求更换的；

④因违法被责令停止执业的；

⑤因犯罪被羁押或判刑的；

⑥死亡。

发生上述情形需要更换的，咨询人应提前 7 日内向委托人提交《造价人员更换申请》 并附上相关证明文件，经委托人审核同意后方可更换。更换后的项目负责人或造价人员在资格、资历、能力等方面均不低于原来的人选。虽然征得委托人的同意，但委托人有权对咨询人采取如下处罚措施（出现上述①或⑥的情形而更换的可不受处罚）：更换项目负责人的，委托人有权按合同额的 2000元/次对咨询人处以违约金；更换其他造价人员的，委托人有权按合同金额 500元/人/次对咨询人处以违约金。人员更换以满足所委托造价咨询服务质量、进度为标准。

4.咨询人员有下列情形之一，咨询人应当更换人员并按合同条款交纳违约金：

①存在严重过失行为的；

②存在违法行为不能履行职责的；

③涉嫌犯罪的；

④不能胜任岗位职责的；

⑤严重违反职业道德的。

五、违约责任及处罚

1.中选供应商责任期内，应当履行本工程造价咨询合同中约定的义务，因中选供应商的单方过失造成的经济损失，须向采购人进行赔偿相应经济损失。中选供应商赔偿金额由采购人根据经济损失金额确定，且不超过经济损失金额。

2.中选供应商在其责任期内如果失职，包括但不限于没有如期完成（非中选供应商责任除外）、私自背着采购人与被审查单位单方面联系、编制的文件质量低劣、不满足采购人或造价管理部门审查要求，且经修改后仍不能满足采购人要求等，采购人有权按该项咨询业务收费的20%扣减咨询服务费。对于不满足要求的咨询成果，采购人也有权利另行委托第三方造价咨询机构完成该部分工作，所需费用在中选供应商的费用中扣除（金额不限于本合同约定的此部分工作金额）；如果因此影响进度导致不能按期交付该阶段成果文件给采购人造成损失的，中选供应商还应该承担违约责任。

3.中选供应商对采购人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，采购人将按500元/次计扣中选供应商违约金。

4.中选供应商未按照国家、江西省、赣州市和章贡区适用于本项目的法律法规、强制性技术标准、规范和规程进行本项目服务的，采购人除要求中选供应商改正以外，并处以1000元/次的违约金。

5.中选供应商未按本项目合同条款的要求完成本项目服务的，采购人除要求中选供应商改正以外，有权处以3000元的违约金。情况严重的，采购人有权终止合同。

6.中选供应商未能按期提交咨询成果文件（采购人同意延长期限的除外），则每延期1天，采购人将按500元计扣中选供应商违约金。

7.中选供应商应根据采购人的工作需要配置人员。若仍不能保质、保量、按时完成本项目工作时，中选供应商应该另外增派（或雇佣）人员。中选供应商应考虑该风险，采购人不另行支付。

8.咨询的工作进度没有达到本工程推进进度计划时，采购人有权提出要求增加人员，中选供应商应立即安排，相关费用均已包含在合同价中，采购人不另行支付。

9.采购人或工程施工承包人或相关部门在咨询服务期内发现由于中选供应商原因造成工程造价文件缺项、漏项、错项的，按照如下扣除违约金：缺项、漏项、错项的工程造价≤造价审核部门或采购人审定造价金额的3%，采购人不扣除中选供应商违约金；造价审核部门或采购人审定造价金额的3%＜缺项、漏项、错项的工程造价≤造价审核部门或采购人审定造价金额的4%，采购人扣除中选供应商该项造价咨询服务费5%作违约金；造价审核部门或采购人审定造价金额的4%＜缺项、漏项、错项的工程造价≤造价审核部门或采购人审定造价金额的5%，采购人扣除中选供应商该项造价咨询服务费10%作违约金；造价审核部门或采购人审定造价金额的5%＜缺项、漏项、错项的工程造价，采购人扣除中选供应商该项造价咨询服务费20%作违约金。

10.人员变更管理:

在合同期间，中选供应商无特殊原因不得随意变更项目组人员，遇特殊情况确认需要变更人员的，拟变更人员资格、职称等条件不得低于响应文件拟派人员，并经采购人书面同意后方可进行变更。 如变更是除死亡、重病(伤)等其他不可抗原因以外的主观因素(如人员离职、调任或技术水平不符合 要求等)造成的人员变更，按以下进行处理:

（1）项目负责人每发生一次变更的，按2000元/次的标准扣取违约金。

（2）现场负责人每发生一次变更的，按1000 元/次的标准扣取违约金。

（3）其他人员每发生一次变更的，按 500 元/次的标准扣取违约金。

（4）如变更人员为现场驻点人员的，违约金加倍，违约金从采购人的下一阶段请款中扣取。采购人或造价审核部门组织对数、开会、勘查现场等事项，中选供应商人员迟到或缺席或中途离开的，按1000元/人/次交纳违约金。

11.所有违约金和赔偿金在中选供应商的进度款或结算款中扣除；如果中选供应商的进度款或结算款不足以支付造成的损失和赔偿金时，采购人保留向中选供应商索赔的权利。

12.若同一事项适用多款违约条款的情况，全部违约条款均执行。中选供应商发生违约条款的情况，采购人有权终止合同，中选供应商必须无条件接受。

13.咨询人违反造价行业法律法规受到有关部门惩处或造价咨询报告发生重大失误造成恶劣影响的，委托人有权中止合同的造价咨询服务内容。

六、其它事项说明

1.本项目的所有中间成果、最终成果以及采购人提供的资料，其所有权均属采购人，未经采购人同意，中选供应商不得外泄，否则采购人有权追究应标方的责任。

2.采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对服务数量作适量增加或减少。

3.采购人通知对数或要求提供其他现场咨询服务,中选供应商须在两个工作日内安排完成;中选供应商在每次参加采购人组织的会审对数或现场咨询时，须于约定时间10分钟前到达指定地点并向采购人进行审核情况交底；

4.合同期间如有采购人或其上级主管部门出台最新的有关造价咨询机构管理办法，中选供应商应遵守有关办法约定，如与已签订合同存在差异时，由双方洽商后另行补充协议。

注：以上技术要求必须全部响应。

【正本/副本】

- 第四章 响应文件格式

询价响应文件

项目名称：  江南宋城历史文化旅游区提升改造（一期）一标段施工图预算编制及全过程造价监控服务

联系电话：

法定代表人（签名或印章）：

供应商名称（公章）：

日期：    年   月   日

- 一、询价响应函

赣州宋潮景区管理有限公司 ：

（供应商全称）参加  江南宋城历史文化旅游区提升改造（一期）一标段施工图预算编制及全过程造价监控服务  项目的采购活动。为此，我方谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任。

1.我方愿意按照采购文件采购的全部服务进行报价，并响应采购文件的全部要求；

2.我方提交的响应文件：响应文件正本一份，副本一份；

3.我方响应文件中所有文件、资料、证明和陈述均是真实和准确的，若有违背，我公司承担由此产生的一切后果；

4.我方完全理解并同意放弃对响应文件有不明及误解的权利；

5.我方将按响应文件的规定履行合同责任和义务；

6.我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料；

7.我方的响应文件有效期为90日历天（从响应文件递交截止之日算起）。

地  址：

电  话：

邮  编：

法定代表人（签名或印章）:

供应商名称（公章）：

日期：　年　 月　日

- 二、报价表

赣州宋潮景区管理有限公司 ：

根据分析计算，现我单位就 江南宋城历史文化旅游区提升改造（一期）一标段施工图预算编制及全过程造价监控服务 项目报价如下：

施工图预算编制服务费用以预算审核金额（扣除暂列/暂估金额）为收费基数，施工图预算编制服务费用最终结算金额=按计费标准指导文件计算的服务金额（分档累进计算）*中选折扣率，计费标准指导文件指《江西|造价咨询收费标准|赣计收费字[2003]1177号》及《赣市财基字〔2013〕7号》文件，钢筋抽筋计算服务费用按此相同方式计算；施工阶段全过程造价监控服务费用以结算审计确定的项目建筑安装工程费为收费基数，全过程造价监控服务费用最终结算金额=结算审计确定的项目建筑安装工程费*2.5‰*《赣市财基字〔2013〕7号》文件中规定的折扣系数（分档累进计算）*中选折扣率。报价包含预算及施工阶段全过程服务所需的人工费用、管理费用、税金等与本服务相关的一切费用。

响应折扣率为	       ，增值税税率为	      。

法定代表人（签名或印章）:

供应商名称（公章）：

签署日期：   年   月   日

## 四、法定代表人授权书

致：  赣州宋潮景区管理有限公司

本授权委托书声明：我      （姓名），系     （单位名称）的法定代表人，兹授权      同志，以我方的名义参加            （项目名称）的询价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件递交、询价、签约等具体事务和签署相关文件。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或印章）：

有效期限：自响应文件递交截止之日起算90日历天

签发日期：      年     月     日

代理人姓名：        性别：    年龄：

职务：            联系电话：

身份证号码：

说明：

1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

2.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的询价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

3.有效期限：与本公司响应文件中标注的询价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

4.参与询价签字代表为法定代表人，则本表不适用，只需提供法定代表人身份证复印件。

法定代表人及代理人身份证复印件：

粘贴法定代表人身份证明（原件扫描件正、反两面）

粘贴委托代理人身份证明（原件扫描件正、反两面）

- 五、商务条款响应/偏离表格式

项目名称： 江南宋城历史文化旅游区提升改造（一期）一标段施工图预算编制及全过程造价监控服务

  - 我公司郑重承诺，完全响应询价文件规定的所有商务要求，并按规定的商务要求进行履约。

| 条款名称 | 询价商务需求 | 供应商响应商务需求内容 | 完全响应/正、负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.若响应的部分商务要求与询价文件规定的商务要求有偏离，则按上表列出，并标明响应情况，若完全响应，则无需填写上表。只接受正偏离（优于询价文件要求），不接受负偏离（劣于询价文件要求）， 负偏离则按无效响应处理。

2.若需填写上表，“供应商响应”一览中应对应“第三章 项目要求”条款号具体说明相应情况。

法定代表人（签名或印章）：

供应商名称（公章）：

## 日期：   年   月   日

## 六、技术要求响应/偏离表格式

项目名称：  江南宋城历史文化旅游区提升改造（一期）一标段施工图预算编制及全过程造价监控服务

  - 我公司郑重承诺，完全响应询价文件规定的所有技术要求，并按规定的技术要求进行履约。

| 条款号 | 询价技术要求 | 供应商响应技术要求内容 | 完全响应/正、负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.若响应的部分技术要求与询价文件规定的技术要求有偏离，则按上表列出，并标明响应情况，若完全响应，则无需填写上表。只接受正偏离（优于询价文件要求），不接受负偏离（劣于询价文件要求）， 负偏离则按无效响应处理。

2.若需填写上表，“供应商响应”一览中应对应“第三章 项目要求”条款号具体说明相应情况。

法定代表人（签名或印章）：

供应商名称（公章）：

日期：   年  月  日

- 七、资格证明材料

    - 格式7-1 营业执照等相关资格证明材料

提供证明材料复印件并加盖公章

    - 格式7-2 供应商的承诺函

承诺函

本公司郑重承诺，本公司为参加采购活动的合格供应商，同时满足以下条件：

1.具有独立法人资格并具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.提交响应文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）。

6.完全响应公开询价采购文件中的商务要求及技术要求。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受相关监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（签名或印章）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年    月   日

    - 格式7-3 供应商询价保证金

无需提供

    - 格式7-4 拟派项目造价咨询团队信息

    - （未提供符合资格要求的拟派人员信息则视为未响应采购要求，作无效响应处理）

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 职业资格证书 | 所负责过的造价咨询项目 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、拟派项目造价咨询团队人员须与实际造价咨询工作人员一致，否则采购人有权取消该供应商的中选资格，并依据相关法律法规的规定重新确定中选人；

2、须提供建设主管部门颁发的注册于响应供应商本单位的人员注册证书复印件加盖供应商单位公章，并附《全国建筑市场监管公共服务平台网站》从业人员查询截图加盖供应商单位公章，现场提供注册证书原件核验；

3、拟派团队人员须为响应供应商单位正式职工，提供响应供应商近半年（扣除发布采购邀请当月往前顺推6个月）为拟派团队人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料，并附本人第二代身份证（因工作单位变更不足6个月的，以社保证明中的变更时间为准），若响应供应商当地社保部门不再开具响应供应商拟派人员社保证明的，应提供个人网上下载的含有社保部门电子印章的有效社保证明材料并加盖响应供应商公章（注：网上下载的含有社保部门电子印章的社保证明材料应为有彩色电子印章的证明材料；若无法提供彩色电子印章的证明材料，则证明材料应加盖响应供应商的有效印章）；

  - 4、未按要求提供人员注册证书及社保证明材料的，作无效响应处理。

    - 格式7-5 业绩证明

提供相关材料复印件并加盖公章

注：提供响应人近三年内（2021年11月至今）至少一项工程造价金额不低于7970万元的工程建设项目全过程造价咨询服务业绩合同复印件并加盖响应供应商单位公章（非预算审核或结算审核/审计业绩）；未按要求提供业绩合同资料或资料不符的，作无效响应处理。